| № п/п | Наименование мероприятий | | Срок  исполнения | Исполнители,  соисполнители | Ориентировочные затраты общие  (тыс. руб.) | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые МО «Кингисеппский муниципальный район»**   1. **Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**   **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | |
| 1. | Участие в работе по контролю над выполнением мероприятий по уничтожению (обезвреживанию) боеприпасов времен ВОВ на территории муниципального района | | Постоянно | Отдел по делам ГО и ЧС, ЛУРЗГОЧС поселений | 10 | |  |
| 2. | Контроль над оперативной обстановкой с пожарами и изучение крупных и характерных пожаров, происшедших на территории муниципального района | | Постоянно | Отдел по делам ГО и ЧС, ЛУРЗГОЧС  поселений | 1 | |  |
| 3. | Контроль над оперативной обстановкой функционирования объектов жизнеобеспечения населения муниципального района | | Постоянно | Отдел по делам ГО и ЧС, ЛУРЗГОЧС поселений | 1 | |  |
| 4. | Контроль над ледовой обстановкой на Финском заливе и водных объектах на территории муниципального района | | январь-май,  октябрь-декабрь | Отдел по делам ГО и ЧС, ЛУРЗГОЧС поселений |  | |  |
| 5. | Организация лёдовзрывных работ на р. Луга для обеспечения безаварийного прохождения весеннего паводка | | апрель | Отдел по делам ГО и ЧС | 3 | |  |
| 6. | Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям | | 26 февраля  16 апреля  23 июля  15 октября | Председатель и секретарь КЧСПБ | 0,5 | |  |
| 7. | Заседание районной эвакуационной комиссии | | По  отдельному плану | Председатель и секретарь РЭК | 0,5 | |  |
| 8. | Заседание районной комиссии по ПУФ | | По  отдельному плану | Председатель и секретарь РЭК | 0,5 | |  |
| 9. | Поверка приборов РХР и дозиметрического контроля | | В соответствии с  нормами | Отдел по делам ГО и ЧС | 5 | |  |
| 10. | Проверка учебно-материальной базы ГО | | Апрель-май | Комиссия | 0,3 | |  |
| 11. | Контроль и оказание помощи в подготовке и проведении КШУ(Т), КУ и ОТ на ОЭ и КШУ в администрациях городских и сельских поселений | | В соответствии с графиком проведения | Отдел по делам ГО и ЧС | 1 | |  |
| 12. | Учебно-методический сбор с руководящим составом ГО района по подведению итогов выполнения мероприятий ГО за 2014 год и постановке задач на 2015 год | | Январь  2015 года | Отдел по делам ГО и ЧС | 5 | |  |
| 1. **Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**   **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и районного звена областной подсистемы РСЧС** | | | | | | | |
| 1. | КШУ в администрациях городских и сельских поселений муниципального района: | |  |  |  | |  |
| МО "Большелуцкое сельское поселение" по теме: «Действия администрации поселения и формирований при экстренном сливе воды с системы отопления многоквартирного жилого дома, вызванном остановкой котельной из-за сбоя в подаче электроэнергии» | | 10 июня | Руководящий состав администрации, КЧС, формирования | 1 | |  |
| МО "Опольевское сельское поселение" по теме: «Действия администрации муниципального образования по оповещению населения поселения при ЧС, вызванной лесными пожарами» | | 10 июня | Руководящий состав администрации, КЧС, формирования | 1 | |  |
| МО "Усть-Лужское сельское поселение" по теме «Организация оповещения и сбора руководящего состава органов местного самоуправления, оповещение и информирование населения о возникновении чрезвычайной ситуации природного характера» | | 20 февраля | Руководящий состав администрации, КЧС, формирования | 1 | |  |
| МО "Куземкинское сельское поселение" по теме:  «Действия администрации поселения и формирований при организации оповещения людей, проживающих в населенных пунктах паводковой зоны» | | 9 апреля | Руководящий состав администрации, КЧС, формирования | 1 | |  |
| МО "Нежновское сельское поселение" по теме: «Действия руководящего состава и КЧС по оповещению населения поселения при ЧС техногенного характера» | | 15 октября | Руководящий состав администрации, КЧС, формирования | 1 | |  |
| МО "Фалилеевское сельское поселение" по теме: «Действия администрации поселения по оповещению населения о ЧС техногенного характера» | | 21 мая | Руководящий состав администрации, КЧС, формирования | 1 | |  |
|  | МО "Котельское сельское поселение" по теме: «Действия руководящего состава и КЧС по оповещению населения поселения при ЧС техногенного характера» | | 26 августа | Руководящий состав администрации, КЧС, формирования | 1 | |  |
| МО "Город Ивангород" по теме: «Организация мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера. Перевод гражданской обороны поселения с мирного на военное положение» | | 19 сентября | Руководящий состав администрации, КЧС, формирования | 1 | |  |
| МО "Вистинское сельское поселение" по теме: «Действия администрации поселения и формирований при развертывании пункта обогрева и организации медицинской помощи людей, спасенных с оторванной льдины в акватории Финского залива» | | 1 октября | Руководящий состав администрации, КЧС, формирования | 1 | |  |
| 2. | Учения на предприятиях, имеющих потенциально-опасные объекты: | |  |  |  | |  |
| ООО «ПГ «Фосфорит» КШУ по теме: «Действия КЧСПБ и формирований при ликвидации разлива жидкого аммиака на СЖА цеха Аммофос» | | 13 октября | Руководящий состав предприятия, КЧС, формирования | 1 | |  |
| Нарвская ГЭС № 13 КШУ по теме: «Организация мероприятий по предотвращению и ликвидации аварийной ситуации на водосливном железобетонном аварийном клапане» | | 23 апреля | Руководящий состав предприятия, КЧС, формирования | 1 | |  |
| 3. | Учения и тренировки на объектах жизнеобеспечения: | |  |  |  | |  |
| КШУ на ОАО "Кингисепптеплоэнерго" по теме: «Действия руководящего состава, КЧС и формирований предприятия при угрозе теракта в котельной г. Кингисепп» | | 21 мая | Руководящий состав предприятия, КЧС, формирования | 1 | |  |
| КШУ на ОАО "Кингисеппский водоканал" по теме: «Действия руководящего состава, аварийно-технических звеньев и персонала при угрозе ЧС вследствие теракта на ВОС «Сережино», предотвращение проникновения на территорию посторонних лиц» | | 23 апреля | Руководящий состав предприятия, КЧС, формирования | 1 | |  |
| КШУ на Кингисеппские электрические сети АО "Ленэнерго" по теме: «Организация управления силами и средствами ГО филиала в современных условиях. Проведение первоочередных мероприятий ГО 2-й очереди при переводе гражданской обороны филиала с мирного на военное положение» | | 25 июня | Руководящий состав предприятия, КЧС, формирования, ОДС | 3 | |  |
|  | КШУ на ОАО «Ивангородский водоканал» по теме «Действия руководящего состава и формирований предприятия при объектовой ЧС техногенного характера» | | 16 сентября | Руководящий состав предприятия, КЧС, формирования | 1 | |  |
| КШУ в Филиале ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» по теме: «Организация управления силами и средствами ГО филиала в современных условиях. Проведение первоочередных мероприятий ГО 2-й очереди при переводе гражданской обороны филиала с мирного на военное положение» | | 25 июня | Руководящий состав предприятия, КЧС, формирования | 1 | |  |
| 4. | Тренировки комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций) | | Ежекварталь-но, в последний четверг последнего месяца  квартала | Отдел по делам ГО и ЧС, председатель КЧСПБ, комиссия | 1 | |  |
| 5. | Тренировки дежурной смены ЕДДС муниципального района по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и обмену информации. Представление табельной отчетности. Отработка отчетных документов по тренировке. | | по плану ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ЛО | Оперативный дежурный ЕДДС,  отдел по делам  ГО и ЧС | 0,5 | |  |
| 6. | Тренировки по оповещению и сбору членов КЧСПБ муниципального района | | 26 февраля  16 апреля  23 июля  15 октября | ЕДДС, председатель и секретарь КЧСПБ | 0,5 | |  |
| 7. | Тренировки по оповещению руководящего состава ГО района | | 26 февраля  16 апреля  23 июля  15 октября | ЕДДС, отдел по делам ГО и ЧС | 0,5 | |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | |
| 1. | Обучение руководящего состава ОЭ, учреждений, организаций на курсах УМЦ по ГО и ЧС ЛО | | Согласно расписанию занятий УМЦ | Преподаватели УМЦ, отдел по делам ГО и ЧС | 20 | |  |
| 2. | Методические сборы с руководителями занятий | | По плану УМК | Преподаватель УМК, отдел по делам ГО и ЧС | 0,5 | |  |
| 3. | Учебно-методический сбор с работниками, уполномоченными на решение задач в области ГОЧС предприятий, учреждений, организаций и администраций городских и сельских поселений муниципального района по планированию основных мероприятий в области ГОЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2015 году | | 19  февраля | отдел по делам  ГО и ЧС | 2 | |  |
| 4. | Оказание помощи администрациям городских и сельских поселений в разработке необходимых документов для проведения мероприятий ГО | | Январь,  ноябрь | Отдел по делам ГО и ЧС | 0,5 | |  |
| 5. | Оказание помощи администрациям городских и сельских поселений по созданию и развитию учебно-консультационных пунктов | | В течение первого полугодия | Преподаватель УМК, отдел по делам ГО и ЧС | 1 | |  |
| 6. | Представление отчетов, донесений, информации в Правительство ЛО, ГУ МЧС РФ по ЛО, а также Управление ОМГЗ и ПБ ЛО | | В соответствии со сроками | Отдел по делам ГО и ЧС | 1 | |  |
| 7. | Корректировка Плана гражданской обороны | | До 1 февраля | Отдел по делам ГО и ЧС | - | |  |
| 8. | Корректировка Плана действий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | | До 1 февраля | Отдел по делам ГО и ЧС | - | |  |
| 9. | Корректировка Плана эвакуации муниципального района | | До 1 февраля | Секретарь РЭК, отдел по делам ГО и ЧС | - | |  |
| 10. | Проведение показного занятия с руководящим составом ГО администраций МО городских и сельских поселений по теме: "Планирование и проведение мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций» | | 23  апреля | Отдел по делам ГО и ЧС | 5 | |  |
| 11. | Планирование основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на 2015 г. | | Декабрь | Отдел по делам ГО и ЧС | - | |  |
| 1. **Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и районного звена областной подсистемы РСЧС**   **а) проверки по основным направлениям деятельности** | | | | | | | |
| 1. | Целевой выезд по проверке выполнения администрациями поселений полномочий в области ГОЧС | |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  | |  |
| МО "Большелуцкое сельское поселение" | | 19 марта |  | 0,2 | |  |
| МО "Вистинское сельское поселение" | | 26 марта |  | 0,2 | |  |
| МО "Котельское сельское поселение" | | 2 апреля |  | 0,2 | |  |
| МО "Куземкинское сельское поселение" | | 12 марта |  | 0,2 | |  |
| МО "Нежновское сельское поселение" | | 9 апреля |  | 0,2 | |  |
| МО "Опольевское сельское поселение" | | 16 апреля |  | 0,2 | |  |
| МО "Пустомержское сельское поселение" | | 12 февраля |  | 0,2 | |  |
| МО "Усть-Лужское сельское поселение" | | 19 февраля |  | 0,2 | |  |
| МО "Фалилеевское сельское поселение" | | 26 февраля |  | 0,2 | |  |
| Предполагаемые затраты: | | | | | 79,5 | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Мероприятия, проводимые МО «Усть-Лужское сельское поселение»**   1. **Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**   **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Контроль над оперативной обстановкой с пожарами и изучение крупных и характерных пожаров, происшедших на территории поселения | | | | | Постоянно | Глава администрации,  специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 2 | Контроль над оперативной обстановкой функционирования объектов жизнеобеспечения населения МО «Усть-Лужское сельское поселение» | | | | | Постоянно | Глава администрации,  специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 3 | Контроль над ледовой обстановкой на Финском заливе и водных объектах на территории поселения | | | | | январь-май,  октябрь-декабрь | Глава администрации,  специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 4 | Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям | | | | | 18 февраля  21 апреля  25 августа  21 декабря | Председатель и секретарь КЧСПБ | | |  | | |  |
| 5 | Принять участие в заседании районной эвакуационной комиссии | | | | | По  отдельному плану | Председатель и секретарь ЭК | | |  | | |  |
| 6 | Проведение совещаний с руководящим составом предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории поселения по вопросам определения характерных опасностей, а также определения состава сил и средств для предотвращения возможных ЧС | | | | | Февраль,  июль | Глава администрации,  руководители предприятий | | |  | | |  |
| 7 | Проведение мероприятий по подготовке к зиме 2015-2016 года:  -заслушивание на аппаратных совещаниях должностных лиц, ответственных за тепло-, водо-, электро- и газоснабжение  -комиссионная проверка жилого фонда, котельных, систем (объектов) водоснабжения  -издание распоряжений, организация контроля за исполнением  -корректировка списка ответственных за экстренное аварийное отключение системы теплоснабжения жилых домов (нештатные аварийные звенья) | | | | | Июль, август, сентябрь, октябрь  Август, сентябрь  Май | Глава администрации,  руководители предприятий  Глава администрации,  специалист по ЖКХ, ГО и ЧС  Специалист по ЖКХ, ГО и ЧС, руководители предприятий | | |  | | |  |
| 8 | Подготовка к зимнему рыболовному сезону:  -определение сил и средств, для обеспечения мероприятий по спасению и оказанию помощи рыбакам  -определение и подготовка мест временного размещения спасенных рыбаков | | | | | Январь-февраль  Январь-март  декабрь | Глава администрации,  специалист по ЖКХ, ГО и ЧС    Глава администрации,  специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 9 | Подготовка к пожароопасному сезону, связанному с лесными и торфяными пожарами  -проведение сходов граждан  -проверка готовности населенных пунктов к пожароопасному сезону | | | | | Апрель-июнь  март | Администрация поселения, депутаты, старосты  Глава администрации,  специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 1. **Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**   **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и районного звена областной подсистемы РСЧС** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тренировки по оповещению и сбору КПЧС | | | | | 20 февраля  10 июня  14 сентября  25 ноября | Председатель и секретарь КЧСПБ | | |  | | |  |
| 2 | Тренировки по оповещению руководящего состава ГО администрации | | | | | 26 февраля  16 апреля  23 июля  15 октября | ЕДДС, отдел по делам ГО и ЧС, глава администрации,  специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Принять участие в обучении руководящего состава ОЭ на курсах УМЦ по ГО и ЧС ЛО | | | | | согласно расписанию занятий УМЦ | Преподаватели УМЦ, отдел по делам ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 2 | Обеспечение обучения неработающего населения по ГО ЧС и ПБ  -уточнение списков неработающего населения | | | | | в течение года | Специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 3 | Принять участие в учебно-методическом сборе работников, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС предприятий, учреждений, организаций и администраций городских и сельских поселений муниципального района по планированию основных мероприятий в области ГОЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2015 году | | | | | 19  февраля | Отдел по делам  ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 4 | Разработка необходимых документов для проведения мероприятий по ГО | | | | | в течение года | Специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 5 | Корректировка Плана гражданской обороны | | | | | до 01 февраля | Специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 6 | Корректировка Плана действий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | | | | | до 01 февраля | Специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 7 | Корректировка Плана эвакуации муниципального района | | | | | до 01 февраля | Специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 8 | Принять участие в показном занятии с руководящим составом ГО администраций МО городских и сельских поселений по теме: "Планирование и проведение мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций»  (на базе Пустомержского СП) | | | | | 23  апреля | Отдел по делам ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 9 | Планирование основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на 2016 г. | | | | | декабрь | Специалист по ЖКХ, ГО и ЧС | | |  | | |  |
| 1. **Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и районного звена областной подсистемы РСЧС**   **а) проверки по основным направлениям деятельности** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проверка по выполнению органами местного самоуправления поселений полномочий в области ГОЧС | | | | |  | Отдел по делам ГО и ЧС | | |  | | |  |
| МО "Усть-Лужское сельское поселение" | | | | | 19 февраля |  | | |  |
|  | | | | | | | | |
| Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» | | | | | | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | | И.В.Зайцев  (инициалы, фамилия) | | | |
|  | | | | | | | | |
| Специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» | | | | | | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | | Л.Ю.Товокина  (инициалы, фамилия) | |