#### Администрация

#### Усть-Лужского сельского поселения

#### Кингисеппского муниципального района

#### Ленинградской области

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.05.2025 №314/1 Об утверждении Плана подготовки муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 г.г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом  «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки  жилищного фонда, социальной сферы, систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", администрация

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Усть-Лужского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.

Глава администрации

Усть-Лужского сельского поселения	                                            П.И. Казарян

Черненко Л.И.

4 экз.

Утверждено    постановлением администрации                                                                                                      Усть-Лужского сельского поселения

от 15.05.2025 г.  № 314/1

Приложение № 1

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить котельную в квартале Ленрыба и котельную д. 31 в квартале Судоверфь п. Усть-Луга к отопительному периоду 2025-2026 годов | теплоснабжающая и теплосетевая организация АО «ЛОТЭК» | до 15.09.2025 |
| 1.1 | Провести осмотр зданий и сооружений (аккумуляторных баков) объектов теплоснабжения в соответствии с п.3.1.3 Правил 115. Подготовить акты осмотров, занести данные в журналы осмотров. | Начальник участка генерации №3 АО «ЛОТЭК» | до 01.06.2025 |
| 1.2 | Обеспечить наблюдение за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдение за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. Составить акты и занести в паспорта дымовых труб в соответствии с п. 3.3.14 Правил 115. | Начальник участка генерации №3 АО «ЛОТЭК» | до 01.06.2025 |
| 1.3 | Проведение проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узлов учета (в случае организации коммерческого учета), подготовить акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержд. ПП РФ от 18.11.2013 №1034 | Тепловая инспекция АО «ЛОТЭК» | В соответствии с графиком АО «ЛОТЭК» |
| 1.4 | Проведение технического освидетельствования, гидравлических испытаний, паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением. Проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с ч. 2 ст.7 Федерального закона о промышленной безопасности. Провести проверку на плотность (герметичность), настройку и регулировку предохранительных клапанов. Составить акты по проведенным мероприятиям, внести записи в паспорта оборудования. | Начальник участка генерации №3 АО «ЛОТЭК» | до 01.09.2025 |
| 1.5 | Разработать (актуализировать) в соответствии с п. 2.7.10 Правил №115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработки ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также подготовить акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные п.2.7.13 Правил №115 | Начальник участка генерации №3, начальник участка тепловых сетей АО «ЛОТЭК» | до 01.09.2025 |
| 2 | Подготовить тепловые сети в кварталах Ленрыба и Судоверфь п. Усть-Луга к отопительному периоду 2025-2026 годов | теплоснабжающая и теплосетевая организация АО «ЛОТЭК» | до 15.09.2025 |
| 2.1 | Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов тепловых сетей в сроки, установленные п.6.2.32 Правил №115 | ПТО, тепловая инспекция, начальник участка тепловых сетей АО «ЛОТЭК» | В соответствии с графиком АО «ЛОТЭК» |
| 2.2 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей с составлением актов в соответствии с п. 6.2.16 Правил №115 | ПТО, тепловая инспекция, начальник участка тепловых сетей АО «ЛОТЭК» | до 01.06.2025 |
| 2.3 | Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, подготовить акты и занести данные в журналы в соответствии с п. 6.2.34-6.2.37 Правил №115 | Начальник участка тепловых сетей АО «ЛОТЭК» | до 01.06.2025 |
| 2.4 | Проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, составить акты в соответствии с п.5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил №115 | Начальник участка тепловых сетей АО «ЛОТЭК» | до 01.06.2025 |
| 2.5 | Обеспечить проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, с подготовкой отчета, режимных карт работы оборудования и тепловых сетей в соответствии с п. 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил №115 | Начальник участка генерации №3, начальник участка тепловых сетей АО «ЛОТЭК» | до 01.09.2025 |
| 2.6 | Провести измерения и подготовить акт удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями п. 6.2.43 Правил №115 | Электролаборатория АО «ЛОТЭК» | до 01.09.2025 |
| 3 | Подготовить котельные д. 47 и д. 34б в квартале Судоверфь, котельную д. 48 в квартале Краколье п. Усть-Луга к отопительному периоду 2025-2026 годов | теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 15.09.2025 |
| 3.1. | Чистка топочных поверхностей котлов, ревизия и настройка горелок котлов, промывка топливной системы, проверка и настройка предохранительных клапанов, проверка и настройка системы подпитки | Начальник участка Усть-Луга ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 01.08.2025 |
| 3.2 | Промывка теплообменников на котельной д. 47 кв. Судоверфь | Начальник участка Усть-Луга ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 20.06.2025 |
| 3.3 | Обслуживание сетевых насосов, визуальный осмотр, смазка подшипников; Обслуживание задвижек в котельной, визуальный осмотр, замена сальниковой набивки | Начальник участка Усть-Луга ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 20.07.2025 |
| 3.4 | Ремонт крышки котла в котельной д.47 кв. Судоверфь | Начальник участка Усть-Луга ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 01.08.2025 |
| 3.5 | Котельная д. 34б кв. Судоверфь: ремонт насоса рециркуляции ГВС, замена теплообменников, замена системы ГВС (труба Д-63, труба Д-40, насосы), ремонт и настройка автоматики котельной, проверка и замена манометров и термометров, установка топливной системы котлов | Начальник участка Усть-Луга ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 01.09.2025 |
| 3.6 | Установка резервной топливной емкости котельных д.47 и д.34б квартала Судоверфь | Начальник участка Усть-Луга ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 20.08.2025 |
| 4 | Подготовить тепловые сети д. 47 и д. 34б в квартале Судоверфь, в квартале Краколье п. Усть-Луга к отопительному периоду 2025-2026 годов | теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 15.09.2025 |
| 4.1 | Ремонт либо замена теплотрассы котельная- МКД №34б кв-ла Судоверфь п. Усть-Луга | Начальник участка Усть-Луга ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 01.09.2025 |
| 4.2 | Обслуживание задвижек на теплотрассах п. Усть-Луга, визуальный осмотр, замена сальниковой набивки | Начальник участка Усть-Луга ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 01.09.2025 |
| 4.3 | Промывка и опрессовка тепловых сетей п. Усть-Луга | Начальник участка Усть-Луга ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | до 20.06.2025 |
| 5 | Подготовить многоквартирные дома и объекты социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов | управляющие организации, ТСЖ, объекты социальной сферы, АО «ЛОТЭК», ООО АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» | До 15.09.2025 |
| 5.1 | Выполнить организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону: комплексное обследование зданий, объектов теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, промывка тепловых сетей | управляющие организации, ТСЖ, учреждения социальной сферы, администрация МО | до 01.09.2025 |
| 5.2 | Прохождение проверки и оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. №2234. Получение Актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. | управляющие организации, ТСЖ, учреждения социальной сферы, администрация МО | до 15.09.2025 г. для управляющих организаций и ТСЖ; до 01.11.2025 г. для теплоснабжающих организаций; до 15.11.2025 г. для муниципального образования |