## Приложение 3
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Усть-Лужское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 1 января 2021 года, в руб.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | № Соглашения | Плановые значения показателей по Соглашению |  |  |  | Выполнено (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2021г., км/п.м. |  | Остаток средств |  |  | Примечания
|  |  | Целевые показатели результативности, км/п.м | Объем финансирования в 2021 году за счет средств (*,**) | [13 empty] | №МК, дата, подрядная организация, сроки проведения аукционных процедур | Сроки работ по МК, сумма по МК, ход работ, проблемы | Готовность выполненных работ (в %)
|  |  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.11) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.12) | МО (гр.18 = гр.7-гр.13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 232 | 0.306 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 0.2753 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | №0145300016421000011 от 06.07.2021г., ООО "АЛЕВ СПб" | до 05.08.2021г., Сумма=1842539,51руб., | 100
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 232 | 0.306 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 0.2753 | 0.2753 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 232 | 0.306 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 0.2753 | 0.2753 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | "Ремонт участка дороги от дома 35Б до дома 24а квартал Ленрыба, пос. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области" | 232 | 0.306 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 1842539.51 | 1639860.16 | 202679.35 | 0.2753 | 0.2753 | 0 | 0 | 0
1.1.2
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3 | "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
Муниципальное образование "Усть-Лужское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
Глава администрациии _______________ /П.И.Казарян/
[7 empty] | Главный бухгалтер _______________ / Ю.Н.Курепина/ |  | Главный бухгалтер
| Исполнитель: ФИО, тел. | [10 empty] | МП
Сулейманова Л.Ф., 881375 61-663