Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

по состоянию на 01.01.2020 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории пос.Усть-Луга, являющегося административным центром муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» |
| 1. | Устройство автостоянок в квартале Ленрыба пос.Усть-Луга |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | заключение муниципального контракта | Аукцион проведен, контракт от 20.05.2019 заключен с ООО «Нордком» |
| 1.2. | Проведение работ, предусмотренных муниципальным контрактом | 4 квартал 2019 года | Подрядная организация | устройство автостоянок | Исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 22 ноября 2019г. | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ от 22.11.2019г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории пос.Усть-Луга, являющегося административным центром муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Ноябрь-декабрь 2019 года | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | мероприятия, предусмотренные муниципальной программой исполнены |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с Комитетом | подготовлен отчет по состоянию на 01.01.2020 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | наиболее эффективное использование бюджетных средств | корректировка требуется |

Глава администрации поселения

_________________________/П.И. Казарян/

МП