Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполненияорганами местного самоуправления своих полномочий»

государственной программы Ленинградской области

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

по состоянию на 01 января 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования в д.Межники |
| 1.1. | Подготовка документации |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2-3 квартал 2016 года | администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение» | заключение муниципального контракта | исполнено (заключен договор с ИП Беспаловым М.В. и ИП Титовым А.В.) |
| 2. | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования в д.Выбье |
| 2.1. | Подготовка документации |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2-3 квартал 2016 года | администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение» | заключение муниципального контракта | исполнено (заключен договор с ИП Беспаловым М.В. и ООО «ЕвроТрак») |
| 3. | Приобретение и установка дополнительных светильников уличного освещения в населенных пунктах поселения |
| 3.1. | Подготовка документации |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 4 квартал 2016 года | администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение» | заключение муниципального контракта | исполнено (заключены муниципальные контракты с ООО «МонтажЭнергия») |
| 4. | Приобретение и установка информационных стендов в населенных пунктах поселения |
| 4.1. | Подготовка документации |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2-3 квартал 2016 года | администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение» | заключение муниципального контракта | исполнено (заключен договор с ИП Завилиенко Н.Н. и ИП Калеминым С.И.) |
| 5. | Проведение работ |  |  |  |  |
| 5.1 | Монтаж детского игрового и спортивного оборудования в д.Межники | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | поставщик товара, работ, услуг | улучшение безопасных и комфортных условий для жизни и отдыха населения | исполнено (заключен договор с ИП Титовым А.В.) |
| 5.2 | Монтаж детского игрового и спортивного оборудования в д.Выбье | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | поставщик товара, работ, услуг | улучшение безопасных и комфортных условий для жизни и отдыха населения | исполнено (заключен договор с ООО «ЕвроТрак») |
| 5.3 | Монтаж дополнительных светильников уличного освещения в населенных пунктах поселения | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | поставщик товара, работ, услуг | улучшение безопасных и комфортных условий для жизни и отдыха населения | исполнено (заключены договоры с ООО «МонтажЭнергия») |
| 5.4 | Монтаж информационных стендов в населенных пунктах поселения | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | поставщик товара, работ, услуг | улучшение безопасных и комфортных условий для жизни и отдыха населения | исполнено (заключен договор с ИП Калеминым С.И.) |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение» | исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | исполнение в сроки установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным | администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение» | отчет по усвоению объемов и целевых показателей в установленные сроки | исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение» | наиболее эффективное исполнение бюджетных средств | корректировка производилась в связи с увеличением процента софинансирования местного бюджета |

Глава администрации поселения

__________/П.П. Лимин/

МП