Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения «***Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2016 год***»

За 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - июнь 20 16 года | | | |  |
| Планируемый объем финансирования  на 2016год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в Усть-Лужском сельском Доме Культуры» на 2016год.  Подпрограмма 1 | Итого | 649,1 | 649,1 | 644,7 | 99,3 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 649,1 | 649,1 | 644,7 | 99,3 |  |
| Средства районного бюджета |  | - | - |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов  Усть – Лужской сельской библиотеки»  на 2016 год.  Подпрограмма 2 | Итого | 210,4 | 210,4 | 175,7 | 83,5 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 210,4 | 210,4 | 175,7 | 83,5 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения на 2016год».  Подпрограмма 3 | Итого | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 100 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения на 2016 год  Подпрограмма 4 | Итого | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 100 | . |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 100 | . |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Молодежь Усть-Лужского сельского поселения  Подпрограмма 5 | Итого | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Глава администрации Лимин П.П.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«***Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2016 год***»

За 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­16 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 649,1 |  | 644,7 | - |  |  |  |  |  |
| Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % |  | 15 | 35 |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | - | 5500 | 8320 |
| 2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 426,0 | - | 426,0 | - | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | посещение | - | 50 | 167 |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | меропприятие | - | 75 | 99 |
| 3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 210,4 | - | 175,7 | - | Увеличение количества посещений библиотек | чел | - | 6250 | 6362 |
| Увеличение количества читателей | чел | - | 540 | 557 |
| Увеличение книговыдачи | шт | - | 13500 | 13658 |
| 4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 34,9 |  | 34,9 |  | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | чел |  | 324 | 475 |
| Увеличение числа спортивных мероприятий | % | - | 3 | 3 |