**ОТЧЕТ (годовой)**

Усть-Лужское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» **в рамках муниципальной программы «Развитие территории пос. Усть-Луга, являющегося административным центром муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области на 2018 год»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | | **Утверждено**  **средств (рублей)** | | | **Поступило средств (рублей) из:** | | | | **Расходы, подтвержденные документами (рублей)** | | | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей)** | **Принятые бюджетные обязательства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные источники**  **\*** | **обл. бюджета** | **местного бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | | **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **Контрагент** | | **Номер и дата договора** | | **Наименование работ** | | | | **Сумма договора, рублей** | | **Выполнено**  **работ, рублей** | **Номер, дата акта выполненных работ** | | | **Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)** | | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | | **14** | | | | **15** | |  | **17** | | | **18** | | |
| 1. Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги общего пользования S=917 м2 от дома №43, до примыкания к региональной дороге «Подъезд к поселку Усть-Луга», с подходами к двум подъездам  дома №41 | | *952 280,00* | *381 021,19* | *15 000,00* | *952 280,00* | *381 021,19* | *15 000,00* | | *952 280,00* | *381 021,19* | *15 000,00* | ***0*** | *ООО «Нордком»* | | *Муниципальный контракт № 0145300016418000005-0245320-01 от 25.07.2018 года* | | *Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги общего пользования S=917 м2 от дома №43, до примыкания к региональной дороге «Подъезд к поселку Усть-Луга», с подходами к двум подъездам*  *дома №41* | | | | *1 333 301,19* | | *1 333 301,19* | *Акт №1 от 27.09.2018 года* | | | ***100%*** | | |
| 2. Приобретение и установка детского игрового оборудования в квартале Ленрыба | | *20 000,00* | *2 000,00* |  | *20 000,00* | *2 000,00* |  | | *20 000,00* | *2 000,00* |  | ***0*** | *Приобретение – ИП Рябинин А.И.,*  *установка – ИП Калемин С.И.* | | *Приобретение – договор 19/10-2 от 19.10.2018 г.,*  *установка – договор б/н от 26.11.2018 г.* | | *Приобретение и установка детского игрового оборудования в квартале Ленрыба* | | | | *20 000,00,*  *2 000,00* | | *20 000,0*  *2 000,0* | *Товарная накладная № 2211/1-3 22.11.2018,*  *Акт 28 от 26.11.2018 года* | | | ***100%*** | | |
| 3. Приобретение и установка спортивного оборудования в квартале Ленрыба | | *91 720,00* | *9 172,00* |  | *90 000,00* | *9 172,00* |  | | *90 000,00* | *9 172,00* |  | ***1 720,00*** | *Приобретение – ИП Рябинин А.И.,*  *установка – ИП Калемин С.И.* | | *Приобретение – договор 19/10-1 от 19.10.2018 г.,*  *установка – договор б/н от 26.11.2018 г.* | | *Приобретение и установка спортивного оборудования в квартале Ленрыба* | | | | *90 000,00*  *9 172,00* | | *90 000,00*  *9 172,00* | *Товарная накладная № 2211/2-3 22.11.2018,*  *Акт 29 от 26.11.2018 года* | | | ***98,13 %*** | | |
| ИТОГО | | *1 064 000,00* | *392 193,19* | *15 000,00* | *1 062 280,00* | *392 193,19* | *15 000,00* | | *1 062 280,00* | *392 193,19* | *15 000,00* | ***1 720,00*** |  | |  | |  | | | | *1 454 473,19* | | *1 454 473,19* |  | | | ***99,88 %*** | | |
| **материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.П.Лимин  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н.Курепина | | | | | | | | | | | | | | | | | | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Бурак | | | | | | | | |  |
| Исполнитель М.А. Болотина 8 (813) 75 61 -259 | | | | | | | 29 декабря 2018 года | | | | | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |