Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения «Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2020-2022 гг.»

За 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2020 год | | | |  |
| Планируемый объем финансирования  на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности в МКУК «КДЦ «Усть-Луга» | Итого | 6984,2 | 6717,4 | 6717,4 | 96,2% |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 5693,1 | 5537,2 | 5537,2 | 97,3% |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1141,1 | 1030,2 | 1030,2 | 90,3% |  |
| Внебюджетные источники | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100% |  |
| Подпрограмма № 2. «Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения». | Итого | 453,8 | 453,4 | 453,4 | 99,9% |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 453,8 | 453,4 | 453,4 | 99,9% |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения». | Итого | 623,5 | 401,8 | 401,8 | 64,4% |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 23,5 |  |  | 0% |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 600,0 | 401,8 | 401,8 | 64,4% |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2020-2022 гг.»

За 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя за отчетный период 2020 года |
| п/п | сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 4702 | 2282,2 | 4656,9 | 2060,5 | Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Усть-Лужский сельский Дом культуры |  | | | | Численности участников культурно-досуговых формирований | чел | 240 | 240 | 268 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | мероприятие | 193 | 193 | 193 |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | чел | 7500 | 7500 | 9543 |
| 1.2. | Усть-Лужская сельская библиотека |  | | | | Количество посещений библиотек | чел | 2000 | 2000 | 1621 |
| Количество читателей | чел | 450 | 450 | 450 |
| Книговыдача | шт | 10000 | 10000 | 11571 |
| 1.3. | Музей Водской культуры |  | | | | Количество посещений музея | чел | 560 | 560 | 560 |
| Численности участников культурно-досуговых формирований | чел | 20 | 20 | 20 |
| Количество мероприятий | мероприятие | 80 | 80 | 80 |
| 2. | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 453,8 |  | 453,8 |  | Количество культурно-досуговых мероприятий | мероприятие | 180 | 180 | 275 |
| 3. | Проведение культурно-массовых мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни (секция бокса) | 23,5 | 600,0 |  | 401,8 | Количество участников | чел | 36 | 36 | 36 |

Директор МКУК КДЦ «Усть-Луга» Астахова С.Г.