Отчет о выполнении муниципальной программы МО «Усть-Лужского сельского поселения»

«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020-2022 года.**»

за 1 квартал 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за 2020 год. | | | |  |
| Планируемый объем финансирования  на 2019 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период 2019 года (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Опашка территорий населенных пунктов»  Мероприятие 1 | Итого | 51,2 |  |  |  | В соответствии с плановыми назначениями и сезонностью работ, мероприятия по реализации данной программы предусмотрены во 2 и 3 кварталах. |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 52,2 |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| «Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню»  Мероприятие 2 | Итого | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 0 |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| «Обучение по пожарно-техническому минимуму»  Мероприятие 3 | Итого | 8,0 |  |  |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 8,0 |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| «Обслуживание пожарных гидрантов на территории поселения 2 раза в год (кол-во 21 шт)»  Мероприятие 4 | Итого | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 0 |  |  |  |
| Средства районного бюджета | - |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| «Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на  территории поселения.»  Мероприятие 5 | Итого | 10,0 |  |  |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 10,0 |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| «Перезарядка огнетушителей для зданий администрации, клуба, библиотеки.»  Мероприятие 6 | Итого | 5,0 |  |  |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 5,0 |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| «Покупка огнетушителей ОП-).»  Мероприятие 7 | Итого | 10 |  |  |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 10 |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Глава администрации Казарян П.И.

Оценка результатов реализации муниципальной программы МО «Усть-Лужское сельское поселение»

«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020-2022 года.**»

За 1 квартал 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя за 2020 |
| сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Опашка территорий населенных пунктов | 51,2 | - |  | - | Опашка населенных пунктов (Кирьямо, Межники, Конново =8100 п. м) | шт. | 3 | 3 |  |
| 2 | Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню (расчистка водоемов) | 0 | - |  | - | Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню (расчистка водоемов | шт. | 3 | 3 |  |
| 3 | Обучение по пожарно-техническому минимуму | 8,0 |  |  |  | Обучение по пожарно-техническому минимуму | шт. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обслуживание пожарных гидрантов на территории поселения | 0 |  |  |  | Проверка на работоспособность пожарных гидрантов в пос. Усть-Луга в кол-ве 21 шт. | шт. | 21 | 21 |  |
| 5 | Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на  территории поселения | 10,0 |  |  |  | Формирование и добровольной пожарной команды на  территории поселения | шт. | 3 | 3 |  |
| 6 | Перезарядка и приобретение огнетушителей для зданий администрации, клуба, библиотеки | 15,0 |  |  |  | Перезарядка огнетушителей ОП-4(3)для администрации, библиотеки, дома культуры в кол-ве 13 шт. для повышения первичным мер пожарной безопасности зданий администрации, библиотеки, сельского дома культуры | шт. | 13 | 13 |  |