Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужское сельское поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023годы»

за 1полугодие 2021 года.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2021год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма №1«Благоустройство территории МО «Усть-Лужское сельское поселение, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» |
| Мероприятие 1 Обеспечение содержание уличного освещения | Итого | 3650,2 | 1320,9 | 1320,9 | 36,2 |  |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 3650,2 | 1320,9 | 1320,9 | 36,2 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства. | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Мероприятия по благоустройству поселения | Итого | 10 887,4 | 1331,1 | 1331,1 | 12,2 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 8348,9 | 1331,1 | 1331,1 | 15,9 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1808,8 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 Содержание мест захоронения | Итого | 170,0 | 50,0 | 50,0 | 29,4 | В связи с сезонность работ , мероприятия запланированы во II и III кварталах |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 170,0 | 50,0 | 50,0 | 29,4 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Итого | 1629,9 | 545,1 | 545,1 | 33,4 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 1629,9 | 545,1 | 545,1 | 33,4 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 1000,00 |  |  |  | В связи с сезонность работ , мероприятия запланированы во II и III кварталах |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 50,0 |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 950 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Формирование комфортной городской среды в пос. Усть-Луга МО «Усть-Лужское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» |
| Мероприятия по формированию комфортной городской среды на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» | Итого | 4 896,0 |  |  |  | В связи с сезонность работ , мероприятия запланированы во II и III кварталах |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 1096,0 |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3800,00 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №3 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» |
| Мероприятия по формированию комфортной городской среды на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» | Итого | 708,4 |  |  |  | В связи с сезонность работ , мероприятия запланированы во II и III кварталах |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 708,4 |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №4 «Молодежь МО «Усть-Лужское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» |
| Осуществление полномочий Российской Федерации, в области содействия занятости населения, трудоустройство подростков | Итого | 65,0 |  |  |  | В связи с сезонность работ , мероприятия запланированы во II и III кварталах |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 65,0 |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                                                                                                    Казарян П.И.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

за 1 полугодие 2021года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 770,0 |  | 371,4 | - | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | м3 | 90 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора) | тыс.м2 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | Содержание мест захоронения | шт. | 5 | 5 |  |
| Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО | 16 567,5 | - | 2 875,7 |  | Организация уличного освещения | Населенные пункты | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | км | 10,4 | 10,4 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Мун.жильё кв.м. | 10 405,2 | 10 405,2 |  |
| Улучшение комфорта дворовых и общественных территорий., увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение». | 1 096,0 | 3800,0 |  |  | Мероприятия по формированию комфортной городской среды на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» | Шт. | 1 | 1 |  |
| Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов. | 708,4 |  |  |  | Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | тыс.м2 | 8 | 8 |  |
| Интеграция молодежи в социально-экономические отношения- содействие трудоустройству молодых граждан, содействие предпринимательской деятельности молодежи, развитие | 65,0 |  |  |  | Осуществление полномочий Российской Федерации, в области содействия занятости населения, трудоустройство подростков | Шт. | 17 | 17 |  |