Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения «Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2019-2021 гг.»

За 1 полугодие 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2019 год | | | |  |
| Планируемый объем финансирования  на 2019 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в Усть-Лужском сельском Доме Культуры»  Подпрограмма 1 | Итого | 4019,5 | 1650,4 | 1650,4 | 41,1 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 2787,7 | 1256,4 | 1256,4 | 45,1 |  |
| Средства районного бюджета | 519,9 | 253,9 | 253,9 | 48,8 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 711,9 | 140,2 | 140,2 | 19,7 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов  Усть – Лужской сельской библиотеки»  Подпрограмма 2 | Итого | 797,5 | 269,5 | 269,5 | 33,8 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 450,7 | 189,2 | 189,2 | 42,0 |  |
| Средства районного бюджета | 168,8 | 61,4 | 61,4 | 36,4 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 177,98 | 18,8 | 18,8 | 10,6 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| «Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения».  Подпрограмма 3 | Итого | 363 | 240,6 | 240,6 | 66,3 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 310 | 187,6 | 187,6 | 60,5 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 53 | 53 | 53 | 100 |  |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения  Подпрограмма 4 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Молодежь Усть-Лужского сельского поселения  Подпрограмма 5 | Итого | 80 | 0 | 0 | 0 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Развитие Музея Водской культуры Усть-Лужского сельского поселения Подпрограмма 6 | Итого | 645,2 | 245,7 | 245,7 | 38,1 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 372,9 | 166,2 | 166,2 | 44,6 |  |
| Средства районного бюджета | 272,3 | 79,5 | 79,5 | 29,2 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2019-2021 гг.»

За 1 полугодие 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­19 | Достигнутое значение показателя за отчетный период 2019 года |
| сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 4115,5 |  | 1650,4 | - |  |  |  |  |  |
| Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 % | 100% | 50% |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | 167 | 167 | 29 |
| 2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 363 |  | 240,6 | - | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | посещение | 8320 | 8320 | 4102 |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | меропприятие | 100 | 100 | 14 |
| 3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 797,5 |  | 269,5 | - | Количество посещений библиотек | чел | 6370 | 6370 | 3064 |
| Количество читателей | чел | 560 | 560 | 589 |
| Книговыдача | шт | 13700 | 13700 | 5428 |
| 4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни |  |  | 0 |  | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | чел | 475 | 475 | 334 |
| Увеличение числа спортивных мероприятий | шт. | 12 | 12 | 6 |
| 5 | Сохранение культурного наследия Водьской культуры | 645,2 |  | 245,7 |  | Увеличение количества посетителей | шт. | 2500 | 2500 | 834 |
| Увеличение количества мероприятий | шт. | 80 | 80 | 40 |
| Увеличение количества выставок | шт. | 12 | 12 | 6 |

Глава администрации Лимин П.П.