Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужское сельское поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

за 2019 года.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 Обеспечение содержания уличного освещения | Итого | 2742,5 | 2683,7 | 2683,7 | 97,9 |  |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 2742,5 | 2683,7 | 2683,7 | 97,9 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства. | Итого | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 100% |  |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 100% |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3 Мероприятия по благоустройству поселения | Итого | 308,4 | 275,1 | 275,1 | 89,2% | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 308,4 | 275,1 | 275,1 | 89,2% |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 Содержание мест захоронения | Итого | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100% |  |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100% |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Итого | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 100% |  |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 100% |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 ОХРАНА СТРОЯЩИХСЯ КОС | Итого | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 Уборка несанкционированных свалок | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                                                                                   П.И. Казарян

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

за 2019 года.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |  | 403,4 |  | 370,1 | - | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | м3 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка поселка) | тыс.м2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Содержание мест захоронения | шт. | 5 | 5 | 5 |
| Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО |  | 3 524,0 | - | 3465,6 |  | Организация уличного освещения | Населенные пункты | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | км | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Мун.жильё тыс.кв.м. | 2,982 | 2,982 | 2,982 |
|  |  |  |  |  |  | Охранные услуги (физическая охрана) строящихся КОС | сутки | 30 | 30 | 30 |