Отчет о выполнении муниципальной программы МО «Усть-Лужского сельского поселения»

«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021-2023 года.**»

за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за 2021 год. | | | |  |
| Планируемый объем финансирования  на 2021 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период 2021 года (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Опашка территорий населенных пунктов»  Мероприятие 1 | Итого | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| Средства районного бюджета |  | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| «Обустройство подъезда к пожарным водоёмам»  Мероприятие 2 | Итого | 76,5 | 53,7 | 53,7 | 70,2 |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 76,5 | 53,7 | 53,7 | 70,2 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| «Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на территории поселения.»  Мероприятие 3 | Итого | 0,0 |  |  |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 0,0 |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| «Разработка проектно-сметной документации по муниципальной системе оповещения»  Мероприятие 4 | Итого | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 100,0 |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 100,0 |
| Средства районного бюджета | - |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Обучение специалистов в сфере ГО Мероприятие 5 | Итого | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 100,0 |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 100,0 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| «Покупка огнетушителей ОП), знаков, аншлагов»  Мероприятие 6 | Итого | 3,2 |  |  |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 3,2 |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Глава администрации Казарян П.И.

Оценка результатов реализации муниципальной программы МО «Усть-Лужское сельское поселение»

«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021-2023 года.**»

За 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя за 2021 |
| сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Опашка территорий населенных пунктов | 75,00 | - |  | - | Опашка населенных пунктов (Кирьямо, Межники, Конново =8100 п. м) | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню (расчистка, обустройство подъезда к пожарным водоемам) | 76,5 | - |  | - | Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню (расчистка водоемов | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Перезарядка и приобретение огнетушителей для зданий администрации, МКУКа | 3,2 |  |  |  | Перезарядка огнетушителей ОП-4(3)для администрации, библиотеки, дома культуры в кол-ве 13 шт. для повышения первичным мер пожарной безопасности зданий администрации, библиотеки, сельского дома культуры | шт. | 13 | 13 | 13 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по муниципальной системе оповещения | 100,00 |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации по муниципальной системе оповещения | комплект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Обучение специалистов в сфере ГО | 23,5 |  |  |  | Обучение специалистов в сфере ГО | чел | 2 | 2 | 2 |