Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения «Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2018-2020 гг.»

За 9 месяцев 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2018 год | | | |  |
| Планируемый объем финансирования  на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в Усть-Лужском сельском Доме Культуры»  на 2018-2020 гг.  Подпрограмма 1 | Итого | 2411,9 | 1630,5 | 1630,5 | 67,4 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 2411,9 | 1630,5 | 1630,5 | 67,4 |  |
| Средства районного бюджета |  | - | - |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов  Усть – Лужской сельской библиотеки»  на 2018-2020 годы  Подпрограмма 2 | Итого | 826,9 | 408,7 | 408,7 | 49,4 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 826,9 | 408,7 | 408,7 | 49,4 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения».  Подпрограмма 3 | Итого | 987,1 | 633,99 | 633,99 | 64,2 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 987,1 | 633,99 | 633,99 | 64,2 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения  Подпрограмма 4 | Итого | 92,0 | 4,7 | 4,7 | 5,1 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 92,0 | 4,7 | 4,7 | 5,1 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Молодежь Усть-Лужского сельского поселения  Подпрограмма 5 | Итого | 185,0 | 129,7 | 129,7 | 70,1 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 185,0 | 129,7 | 129,7 | 70,1 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Развитие Музея Водской культуры Усть-Лужского сельского поселения Подпрограмма 6 | Итого | 556,0 | 236,3 | 236,3 | 42,5 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 556,0 | 236,3 | 236,3 | 42,5 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2018-2020 гг.»

За 9 месяцев 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­18 | Достигнутое значение показателя за отчетный период 2018 года |
| сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 2603,4 |  | 1760,2 | - |  |  |  |  |  |
| Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 % | 100% | 100% |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | 167 | 167 | 230 |
| 2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 987,1 |  | 633,99 | - | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | посещение | 8320 | 8320 | 6599 |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | меропприятие | 100 | 100 | 94 |
| 3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 826,9 |  | 408,7 | - | Увеличение количества посещений библиотек | чел | 6370 | 6370 | 3711 |
| Увеличение количества читателей | чел | 560 | 560 | 550 |
| Увеличение книговыдачи | шт | 13700 | 13700 | 8677 |
| 4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 92,0 |  | 4,7 |  | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | чел | 475 | 475 | 300 |
| Увеличение числа спортивных мероприятий | шт. | 12 | 12 | 9 |
| 5 | Сохранение культурного наследия Водьской культуры | 556,0 |  | 236,3 |  | Увеличение количества посетителей | шт. | 2500 | 2500 | 426 |
| Увеличение количества мероприятий | шт. | 80 | 80 | 42 |
| Увеличение количества выставок | шт. | 5 | 5 | 3 |

Глава администрации Лимин П.П.