Отчет о выполнении муниципальной программы МО «Усть-Лужского сельского поселения»

«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 года.**»

за 2018 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за 2018 год. |  |
| Планируемый объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период 2018 года (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения  | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Опашка территорий населенных пунктов»Мероприятие 1 | Итого | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 100 |
| Средства районного бюджета |  | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| «Устройство колодца с пожарным гидрантом в квартале Остров поселка Усть-Луга»Мероприятие 2 | Итого | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 100 |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 100 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| «Приобретение информационных знаков.» Мероприятие 3 | Итого | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100 |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Глава администрации Лимин П.П.

Оценка результатов реализации муниципальной программы МО «Усть-Лужское сельское поселение»

«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 года.**»

За 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| сельского поселения | Другие источники  | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Опашка территорий населенных пунктов | 50,2 | - | 50,2 | - | Опашка населенных пунктов (Кирьямо, Межники, Конново =8100 п. м) | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Устройство колодца с пожарным гидрантом в квартале Остров поселка Усть-Луга | 28,8 | - | 28,8 | - | Устройство колодца с пожарным гидрантом в квартале Остров поселка Усть-Луга | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Приобретение информационных знаков  | 6,1 |  | 6,1 |  | Приобретение информационных знаков | шт. | 13 | 13 | 13 |