Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом ФНС России

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения ФИАС, реализующего автоматизацию технологического процесса 111.04.00.00.0030**

**«Ведение государственного адресного реестра» в части разработки программных средств,**

**позволяющих ОМСУ формировать нормативные документы об изменении адреса в ГАР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **Срок****исполнения (в рабочих днях)** |
| 1. | Установка версии программного обеспечения ФИАС и направление информации об этом в УРУН и УИТ | ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России,Исполнитель ГК,УИТ | не позднее 17.06.2024 |
| 2. | Подготовка сайтов технической поддержки для размещения обращений в случае возникновения вопросов, замечаний или ошибок ППО, возникающих в ходе промышленной эксплуатации ПО:- «ФИАС»» / подраздел «Федеральная информационная адресная система», технологический процесс 111.04.00.00.0050. Обеспечение доступа к сайтам технической поддержки УРУН, УМНО, УИТ | ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России,Исполнитель ГК | не позднее 07.06.2024 |
| 3. | Направление в МИ ФНС России по ЦОД (копия в УИБ, УИТ) заявок на изменение шаблонов доступа для контура промышленной эксплуатации ФИАС (при необходимости) | УРУН | не позднее 07.06.2024 |
| 4. | Создание на контуре промышленной эксплуатации ФИАС шаблонов доступа (внесение изменений в действующие) и направление информации об этом Пользователям ПО, УРУН, УИБ и УИТ (при необходимости) | МИ ФНС России по ЦОД | 1 рабочий день с даты исполнения пункта 3 настоящего плана |
| 5. | Организация предоставления прав доступа на контуре промышленной эксплуатации ФИАС в установленном порядке (при необходимости) | УИБ, Пользователи ПО | 2 рабочих дня с даты исполнения пункта 4 настоящего плана |
| 6. | Разработка инструкции на рабочие места для размещения в Глоссарии ФНС России (http://wiki.tax.nalog.ru) в соответствии с пунктами 3.1.4-3.1.11 регламента, утвержденного приказом ФНС России от 13.01.2021 № ЕД-7-12/8@ (далее – Регламент), в случаях, предусмотренных пунктами 3.2.2 Регламента. | УРУН, УМНО | не позднее 01.07.2024 |
| 7. | Начало промышленной эксплуатации ПО | Пользователи ПО,ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России | 2 рабочих дня с даты исполнения пункта 5 настоящего плана |
| 8. | Направление в УМНО и УИТ информации о ходе промышленной эксплуатации ПО (отсутствие или наличие проблем в ходе промышленной эксплуатации ПО с приложением перечня обращений, размещенных на сайте технической поддержки Исполнителя ГК) (при необходимости) | УРУН | 30 дней с даты начала промышленной эксплуатации ПО в соответствии с пунктом 7 настоящего плана |

**Принятые сокращения:**

ФИАС – Федеральная информационная адресная система;

ГК – государственный контракт на оказание услуг по сопровождению АИС ФНС России.

Исполнитель ГК – исполнитель государственного контракта на оказание услуг по сопровождению прикладного программного обеспечения АИС ФНС России (ФИАС) в текущем году.

Пользователи ПО – налогоплательщики, государственные ведомства и прочие заинтересованные лица, осуществляющие (или планирующие осуществлять) информационное взаимодействие с техническими и программными средствами ФНС России.

ПО – прикладное программное обеспечение ФИАС, реализующее автоматизацию технологического процесса 111.04.00.00.0050 «Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре» в части формирования и направления ответа на запрос о предоставлении сведений об адресе, содержащихся в ГАР по запросам, поступившим в ФИАС в электронном виде, без участия оператора ФИАС (автоматическое предоставление сведений).

УИТ – Управление информационных технологий.

УИБ – Управление информационной безопасности.

УРУН – Управление регистрации и учета налогоплательщиков.

УМНО – Управление модернизации налоговых органов.

ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России – Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва).

МИ ФНС России по ЦОД – Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных.

ФНС России – Федеральная налоговая служба.