Отчет о выполнении муниципальной программы МО «Усть-Лужского сельского поселения»

«***Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год***»

за двенадцать месяцев 2017г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2017 года |  |
| Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано за 1 полугодие (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения  | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Опашка территорий населенных пунктов»Мероприятие 1 | Итого | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100 |
| Средства районного бюджета |  | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| «Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню»Мероприятие 2 | Итого | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 100 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Перезарядка огнетушителейМероприятие 3 | Итого | 5,0, | 4,15 | 4,15 | 83 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 5,0 | 4,15 | 4,15 | 83 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| «Обслуживание пожарных гидрантов на территории поселения»Мероприятие 4 | Итого | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 100 |
| Средства районного бюджета | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| «Приобретение пожарного гидранта» Мероприятие 5 | Итого | 89,2 | 70,2 | 70,2 | 78,7 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 89,2 | 70,2 | 70,2 | 78,7 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Глава администрации Лимин П.П.

Оценка результатов реализации муниципальной программы МО «Усть-Лужское сельское поселение»

«***Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год***»

За 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| сельского поселения | Другие источники  | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Опашка территорий населенных пунктов | 55,0 | - | 55,0 | - | Опашка населенных пунктов (Кирьямо, Межники, Конново =8100 п. м) | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню (расчистка водоемов) | 93,0 | - | 93,0 | - | Обустройство подъездов и площадок к пожарным водоемам в Курголово, Конново, Кирьямо.  | шт. | 7 | 3 | 3 |
| 3 | Перезарядка огнетушителей | 5,0 |  | 4,1 |  | Перезарядка огнетушителей ОП-4(3)для администрации, библиотеки, дома культуры в кол-ве 13 шт. для повышения первичным мер пожарной безопасности зданий администрации, библиотеки, сельского дома культуры. | шт. | 22 | 13 | 13 |
| 4 | Обслуживание пожарных гидрантов на территории поселения | 57,0 |  | 57,0 |  | Проверка на работоспособность пожарных гидрантов в пос. Усть-Луга в кол-ве 21 шт. | шт. | 21 | 21 | 21 |
| 6 | Приобретение пожарного гидранта | 89,2 |  | 70,2 |  | Приобретение нового пожарного гидранта в кв. Остров пос. Усть-Луга, для обеспечения мер пожарной безопасности | шт. | - | 1 | 1 |