Годовой отчет о выполнении муниципальной программы МО «Усть-Лужского сельского поселения» «***Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год***»

За 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2016 года |  |
| Планируемый объем финансирования на 2016год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения  | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обучение по пожарно-техническому минимуму работников, ответственных за ПБ» на 2016год.Мероприятие 1 | Итого | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100 |  |
| Средства районного бюджета |  | - | - |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Приобретение стенда и информационных знаков по ПБ» на 2016 год.Мероприятие 2 | Итого | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Приобретение знаков и аншлагов по ГО и ЧС, пожарной безопасности».Мероприятие 3 | Итого | 23,36 | 23,36 | 23,36 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 23,36 | 23,36 | 23,36 | 100 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Перезарядка огнетушителейМероприятие 4 | Итого | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 100 | . |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 100 | . |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Оформление планов эвакуации по ГОСТу 12.2.143-2009Мероприятие 5 | Итого | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 100 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Расчистка пожарных водоемов Мероприятие 6 | Итого | 80,59 | 80,59 | 80,59 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 80,59 | 80,59 | 80,59 | 100 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Глава администрации Лимин П.П.

Оценка результатов реализации муниципальной программы МО «Усть-Лужское сельское поселение»

«***Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год***»

За 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| сельского поселения | Другие источники  | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обучение работников администрации, ответственных за пожарную безопасность на подведомственных территориях. | 14,0 |  | 14,0 | - | Обучение работников администрации для повышения защищенности от возникновения пожаров | Чел. | - | 7 | 7 |
| 2 | Приобретение стенда и информационных знаков по ПБ | 7,0 | - | 7,0 | - | Оборудован стенд по пожарной безопасности в здании администрации | шт | - | 1 | 1 |
| Установлены таблички и знаки ПБ в администрации, библиотеке и клубе | шт | - | 86 | 86 |
| 3 | Приобретение знаков и аншлагов по ГО и ЧС, пожарной безопасности | 23,36 | - | 23,36 | - | Установка знаков и аншлагов «Купаться запрещено», «Выход на лед запрещен», «Пожарный гидрант», «Направляющая стрелка» на территории поселения. | шт | - | 39 | 39 |
| 4 | Перезарядка огнетушителей | 2,8 |  | 2,8 |  | Перезарядка огнетушителей ОУ-3, ОП-2 для повышения первичным мер пожарной безопасности зданий администрации, библиотеки, сельского дома культуры. | шт | - | 10 | 10 |
| 5 | Оформление эвакуационных планов по ГОСТу | 8,4 |  | 8,4 |  | Изготовление новых планов эвакуации по ГОСТу 12.2.143-2009 для зданий администрации, библиотеки, сельского дома культуры | шт |  | 3 | 3 |
| 6 | Расчистка пожарных водоемов на территории поселения | 80,59 |  | 80,59 |  | Расчистка искусственных пожарных водоемов в д. Кирьямо, п.Усть-Луга квартале Краколье для повышения защищенности от пожаров. | шт |  | 2 | 2 |