Отчет о выполнении муниципальной программы МО «Усть-Лужского сельского поселения»

«***Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год***»

за первое полугодие 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – июнь 2017 года | | | |  |
| Планируемый объем финансирования  на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано за 1 полугодие (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Опашка территорий населенных пунктов»  Мероприятие 1 | Итого | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100 |  |
| Средства районного бюджета |  | - | - |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню»  Мероприятие 2 | Итого | 150,0 | 93,0 | 93,0 | 62 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 150,0 | 93,0 | 93,0 | 62 |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Приобретение знаков и аншлагов по пожарной безопасности».  Мероприятие 3 | Итого | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Запланировано в 3 квартале |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Перезарядка огнетушителей  Мероприятие 4 | Итого | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Запланировано в 3 квартале |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| «Обслуживание пожарных гидрантов на территории поселения»  Мероприятие 5 | Итого | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Запланировано в 3 квартале |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства районного бюджета | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на территории поселения»  Мероприятие 6 | Итого | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Средства бюджета МО "Усть-Лужского сельское поселение» | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Глава администрации Лимин П.П.