## Лист1
Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужское сельское поселения
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» на 2024-2026годы за 1квартал 2024 года.
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования |  |  |  |  | Пояснения
|  | Планируемый объем финансирования на 2024 (т.р.) | Профинансировано (т.р.) | Выполнено (т.р.) | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мероприятие №1 | Итого | 93.5 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с плановыми назначениями и сезонностью работ, мероприятия по реализации данной программы предусмотрены во 2 и 3 кварталах.
«Противопожарная опашка населенных пунктов» | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 93.5 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие №2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Итого | 145.5 | 0 | 0 | 0
«Обустройство пожарных водоемов(покос, установка указателей, вырубка кустарника и т.д.» | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 145.5 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Мероприятие №3 | Итого | 10 | 0 | 0 | 0
«Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на территории поселения. » | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 10 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие №4 | Итого | 5 | 0 | 0 | 0
«Перезарядка огнетушителей для зданий администрации, клуба, библиотеки.» | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 5 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие №5 | Итого | 14.4 | 0 | 0 | 0
«Покупка огнетушителей ОП), знаков, аншлагов» | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 14.4 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие №6 | Итого | 60 | 0 | 0 | 0
«Обучение ПБ и ГО» | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 60 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие №7 | Итого | 180.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3827
Услуги связи (сигнал РАСЦО, канал VPN по внутрипоселковой системе оповещения) | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 180.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3827
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации | [5 empty] | Казарян П.И.
509.2

## Лист2
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» на 2024-2026годы за 1 квартал 2024года
№ п/п | Задачи, напрвленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (т.р.) |  | Фактический объём финансирования на решение данной задачи (т.р.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2024 | Достигнутое значение показателя за отчетный период
|  | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Опашка территорий населенных пунктов | 93.5 | 0 | 0 | 0 | Опашка населенных пунктов (Кирьямо, Межники, Конново =8100 п. м) | Шт. | 3 | 3
2 | Обустройство пожарных водоемов(покос, установка указателей, вырубка кустарника и т.д.» | 145.5 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню (расчистка водоемов | Шт. | 3 | 3
3 | Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на территории поселения | 10 | 0 | 0 | 0 | Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на территории поселения | Шт. | 1 | 1
4 | Перезарядка и приобретение огнетушителей для зданий администрации | 15 | 0 | 0 | 0 | Перезарядка огнетушителей ОП-4(3)для администрации, библиотеки, дома культуры в кол-ве 13 шт. для повышения первичным мер пожарной безопасности зданий администрации, библиотеки, сельского дома культуры | Шт. | 13 | 13
5 | Обучение ПБ и ГО | 60 | 0 | 0 | 0 | Обучение ПБ и ГО Работников администрации | Шт. | 3 | 3
6 | Услуги связи (сигнал РАСЦО, канал VPN по внутрипоселковой системе оповещения) | 180.8 | 0 | 0 | 0 | Услуги связи (сигнал РАСЦО, канал VPN по внутрипоселковой системе оповещения) | Шт. | 5 | 5