## Лист1
Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения «Развитие автомобильных дорог в МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2024-2026 годы» За 1 квартал 2024 года
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования |  |  |  |  | Пояснения
|  | Планируемый объем финансирования на 2024 (т.р.) | Профинансировано (т.р.) | Выполнено (т.р.) | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Содержание дорог общего пользования местного значения Мероприятие 1 | Итого | 3500 | 1926.9 | 1926.9 | 55.0543
| Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 3500 | 1926.9 | 1926.9 | 55.0543
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования | Итого | 24200.4 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с плановыми назначениями и сезонностью работ, мероприятия по реализации данной программы предусмотрены во 2 и 3 кварталах.
| Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 24200.4 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2 | Внебюджетные источники
Безопасность дорожного движения | Итого | 10 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 10 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации | [5 empty] | Казарян П.И.
27710.4

## Лист2
Оценка результатов реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2024-2026 годы»
За 1 квартал 2024 года
№ п/п | Задачи, напрвленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (т.р.) |  | Фактический объём финансирования на решение данной задачи (т.р.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 | Достигнутое значение показателя за отчетный период
|  | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог | 24200.4 | 0 | 0 | 0 | Текущий ремонт дорог в поселении | км | 56.3 | 56.3
2 | Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. | 3500 | 0 | 1926.9 | 0 | Расчистка дорог от снега, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия (гредирование); исправление профиля дорожного полотна с подсыпкой щебнем | км | 56.3 | 56.3