## Лист1
Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужское сельское поселения
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» на 2023-2025годы за 2023 год.
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования |  |  |  |  | Пояснения
|  | Планируемый объем финансирования на 2023 (т.р.) | Профинансировано (т.р.) | Выполнено (т.р.) | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мероприятие №1 | Итого | 90 | 90 | 0 | 100
«Противопожарная опашка населенных пунктов» | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 90 | 90 | 0 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие №2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Итого | 140 | 140 | 0 | 100
«Обустройство пожарных водоемов(покос, установка указателей, вырубка кустарника и т.д.» | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 140 | 140 | 0 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Мероприятие №3 | Итого | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
«Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на территории поселения. » | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие №4 | Итого | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В соответствии с плановыми назначениями и сезонностью работ, мероприятия по реализации данной программы предусмотрены в 3 квартале.
«Перезарядка огнетушителей для зданий администрации, клуба, библиотеки.» | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие №5 | Итого | 10 | 6.1 | 6.1 | 61
«Покупка огнетушителей ОП), знаков, аншлагов, сигнальных жилетов» | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 10 | 6.1 | 6.1 | 61
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие №6 | Итого | 8 | 7.6 | 7.6 | 95
«Обучение ПБ и ГО» | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 8 | 7.6 | 7.6 | 95
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие №7 | Итого | 1504.4 | 1262.7 | 0 | 83.9338 | Использовано в пределах фактического потребности отчетного периода
Создание пожарных водоёмов в деревнях Гакково и Конново | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 1504.4 | 1262.7 | 0 | 83.9338
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие №8 | Итого | 1898.6 | 1898.6 | 0 | 100 | Использовано в пределах фактического потребности отчетного периода
Работ по расширению муниципальной системы оповещения | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 1898.6 | 1898.6 | 0 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие №9 | Итого | 261.1 | 261.1 | 0 | 100 | Использовано в пределах фактического потребности отчетного периода
Технологическому присоединению к электрически сетям муниципальной системы оповещения в дер. Лужицы, пос. Преображенка и кв. Краколье | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 261.1 | 261.1 | 0 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие №10 | Итого | 174 | 174 | 0 | 100 | Использовано в пределах фактического потребности отчетного периода
Услуги связи (сигнал РАСЦО, канал VPN по внутрипоселковой системе оповещения) | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 174 | 174 | 0 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## Лист2
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» на 2023-2025годы за 2023год
№ п/п | Задачи, напрвленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (т.р.) |  | Фактический объём финансирования на решение данной задачи (т.р.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 | Достигнутое значение показателя за отчетный период
|  | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Опашка территорий населенных пунктов | 90 | 0 | 90 | 0 | Опашка населенных пунктов (Кирьямо, Межники, Конново =8100 п. м) | Шт. | 3 | 3 | 3
2 | Обустройство пожарных водоемов(покос, установка указателей, вырубка кустарника и т.д.» | 140 | 0 | 140 | 0 | Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню (расчистка водоемов | Шт. | 3 | 3 | 3
3 | Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на территории поселения | 10 | 0 | 0 | 0 | Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на территории поселения | Шт. | 1 | 1 | 1
4 | Перезарядка и приобретение огнетушителей для зданий администрации | 15 | 0 | 3.9 | 0 | Перезарядка огнетушителей ОП-4(3)для администрации, библиотеки, дома культуры в кол-ве 13 шт. для повышения первичным мер пожарной безопасности зданий администрации, библиотеки, сельского дома культуры | Шт. | 13 | 13 | 13
5 | Обучение ПБ и ГО | 60 | 0 | 0 | 0 | Обучение ПБ и ГО Работников администрации | Шт. | 3 | 3 | 3
6 | Создание пожарных водоёмов в деревнях Гакково и Конново | 1173.2 | 0 | 62.9 | 0 | Создание пожарных водоёмов в деревнях Гакково и Конново | Шт. | 2 | 2 | 2
7 | Работ по расширению муниципальной системы оповещения | 1800 | 0 | 0 | 0 | Работ по расширению муниципальной системы оповещения | Шт. | 3 | 3 | 3
8 | Технологическому присоединению к электрически сетям муниципальной системы оповещения в дер. Лужицы, пос. Преображенка и кв. Краколье | 173.9 | 0 | 117.5 | 0 | Технологическому присоединению к электрически сетям муниципальной системы оповещения в дер. Лужицы, пос. Преображенка и кв. Краколье | Шт. | 3 | 3 | 3
9 | Услуги связи (сигнал РАСЦО, канал VPN по внутрипоселковой системе оповещения) | 174 | 0 | 116 | 0 | Услуги связи (сигнал РАСЦО, канал VPN по внутрипоселковой системе оповещения) | мес. | 12 | 12 | 12