## Лист1
Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужское сельское поселения
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025годы» за 2023 год.
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования |  |  |  |  | Пояснения
|  | Планируемый объем финансирования на 2023 (т.р.) | Профинансировано (т.р.) | Выполнено (т.р.) | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мероприятие №1 | Итого | 847.6 | 847.6 | 0 | 100
Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 847.6 | 847.6 | 0 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие №2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Итого | 2166.6 | 1686.3 | 0 | 77.8316
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления коммунальных отходов | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 683.4 | 232.9 | 0 | 34.0796
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1483.2 | 1453.4 | 0 | 97.9908
Внебюджетные источники
Мероприятие №3 | Итого | 46587.2 | 39224.6 | 39224.6 | 84.1961
Мероприятия по благоустройству поселения | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 46587.2 | 39224.6 | 39224.6 | 84.1961
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие №4 | Итого | 522 | 517 | 517 | 99.0421
Содержание мест захоронения | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 522 | 517 | 517 | 99.0421
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие №5 | Итого | 4017.6 | 3816.9 | 3816.9 | 95.0045
Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Средства бюджета МО "Усть-Лужское сельское поселение" | 4017.6 | 3816.9 | 3816.9 | 95.0045
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации | [5 empty] | Казарян П.И.

## Лист2
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023год
№ п/п | Задачи, напрвленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (т.р.) |  | Фактический объём финансирования на решение данной задачи (т.р.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 | Достигнутое значение показателя за отчетный период
|  | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |  | 4974.8 | 1483.2 | 4489.5 | 0 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | м3 | 90 | 90 | 90
[6 empty] | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 7 | 7 | 7
[6 empty] | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора) | тыс.м2 | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Содержание мест захоронения | шт. | 5 | 5 | 5
Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО |  | 43107.5 |  | 35562.2 |  | Организация уличного освещения | Населенные пункты | 11 | 11 | 11
[6 empty] | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | км | 10.4 | 10.4 | 10.4
[6 empty] | Благоустройство территории в МО "Усть-Лужское сельское поселение" | Населенные пункты | 11 | 11 | 11
[6 empty] | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Мун.жильё кв.м. | 3202.7 | 3202.7 | 3202.7
Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов. |  | 5958.7 |  | 5958.7 | 0 | Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | т.га | 27 | 27 | 27
Озеленение территории муниципального образования
Интеграция молодежи в социально-экономические отношения- содействие трудоустройству молодых граждан, содействие предпринимательской деятельности молодежи, развитие |  | 100 | 0 | 82 | 0 | Осуществление полномочий Российской Федерации, в области содействия занятости населения, трудоустройство подростков | Шт. | 9 | 5 | 5